## Carta Gantt
Carta Gantt – Proyecto APT
Sistema Web de Planificación y Validación de Horarios Académicos
|  |  |  | Fase 1 |  |  |  |  | Fase 2 | [9 empty] | Fase 3
Actividad | Inicio | Fin | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Definición y levantamiento | 1 | 3 | Equipo | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S3
Análisis AS-IS / TO-BE | 2 | 4 | Equipo | bar: Fase 1 S2 to Fase 1 S4
Diseño de arquitectura y base de datos | 3 | 5 | Equipo | bar: Fase 1 S3 to Fase 1 S5
Diseño de prototipos | 4 | 5 | Equipo | bar: Fase 1 S4 to Fase 1 S5
Configuración del proyecto | 5 | 6 | Equipo | bar: Fase 1 S5 to Fase 2 S6
Desarrollo estructura institucional | 6 | 7 | Equipo | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S7
Desarrollo gestión académica | 7 | 8 | Equipo | bar: Fase 2 S7 to Fase 2 S8
Desarrollo profesores y disponibilidad | 7 | 9 | Equipo | bar: Fase 2 S7 to Fase 2 S9
Desarrollo aulas | 8 | 9 | Equipo | bar: Fase 2 S8 to Fase 2 S9
Desarrollo planificación de horarios | 9 | 11 | Equipo | bar: Fase 2 S9 to Fase 2 S11
Desarrollo validación de conflictos | 10 | 12 | Equipo | bar: Fase 2 S10 to Fase 2 S12
Desarrollo exportación Excel para Academusoft | 12 | 13 | Equipo | bar: Fase 2 S12 to Fase 2 S13
Integración y pruebas | 13 | 15 | Equipo | bar: Fase 2 S13 to Fase 2 S15
Correcciones, documentación y entrega | 14 | 18 | Equipo | bar: Fase 2 S14 to Fase 3 S18
Hitos principales
Hito | Semana | Resultado esperado
Hito 1 | S5 | Requerimientos, proceso AS-IS/TO-BE, arquitectura y diseño inicial definidos.
Hito 2 | S9 | Módulos maestros y gestión de profesores/aulas operativos.
Hito 3 | S12 | Planificación manual y validación de conflictos funcionando.
Hito 4 | S15 | Sistema integrado, probado y con exportación para Academusoft.
Hito 5 | S17 | Versión final documentada y preparada para entrega.
Hito 6 | S18 | Presentación y cierre del proyecto.