## Backlog de Trabajo
12. Backlog de Trabajo – Adaptación Kanban
Proyecto UniPlan ¦ Proyecto Capstone · Ingeniería Informática ¦ Maximiliano Guzmán e Iván Tobar
Debido a que el equipo está conformado por dos integrantes y se adoptó una metodología Kanban + Backlog, el Sprint Backlog fue reemplazado por un Backlog de Trabajo continuo. Los elementos se seleccionan desde el Product Backlog y avanzan a través del flujo Kanban según prioridad, capacidad disponible y estado de desarrollo.
Corte de fuentes: Product Backlog formal al 14-10-2026; Seguimiento Kanban retrospectivo al 14-10-2026. No se adjuntó exportación del tablero Trello.
Selección: PB-001 a PB-050 y PB-051 a PB-054. PB-051 permanece en Product Backlog; los demás se muestran como trabajo operativo o documentado. Las fechas por ítem no constan en las fuentes.
Política WIP: hasta 2 ítems principales en “En desarrollo”, equivalente a un ítem activo por integrante. Es una regla de trabajo del equipo, no un bloqueo técnico.
ID | Épica / Área | Ítem de trabajo | Historia de Usuario relacionada | Descripción | Prioridad | Responsable | Estado Kanban | Dependencias | Criterio de Terminado | Fecha de incorporación | Fecha de finalización | Observaciones
PB-001 | Acceso y seguridad | Autenticación de usuarios | HU-01 | Validar credenciales y abrir una sesión para usar UniPlan. | Alta | Ambos | Por hacer | Usuarios y modelo de roles | Ingreso válido y rechazo de credenciales incorrectas.
PB-002 | Acceso y seguridad | Roles y permisos administrativos | HU-02 | Separar las acciones del Administrador / Planificador de las del Profesor. | Alta | Ambos | Por hacer | Autenticación | Cada rol accede solo a las funciones autorizadas.
PB-003 | Acceso y seguridad | Redirección por rol | HU-01, HU-20 | Dirigir al usuario a su espacio al iniciar sesión. | Alta | Ambos | Por hacer | Autenticación y roles | El administrador abre planificación y el profesor abre su portal.
PB-004 | Acceso y seguridad | Protección de rutas y operaciones | HU-02 | Rechazar accesos directos a acciones administrativas sin autorización. | Alta | Ambos | Por hacer | Roles y permisos | Las solicitudes no autorizadas no exponen ni alteran datos.
PB-005 | Acceso y seguridad | Aislamiento del horario del profesor | HU-21 | Filtrar consultas y descargas por el perfil autenticado. | Alta | Ambos | Por hacer | Autenticación y Portal Profesor | Un profesor no ve horarios ajenos.
PB-006 | Base de datos | Modelo de datos académico | No disponible en la fuente | Definir relaciones de estructura académica, oferta, docentes, aulas y horarios. | Alta | Ambos | Por hacer | Reglas académicas validadas | Relaciones y restricciones reflejan los datos de UniPlan.
PB-007 | Base de datos | PostgreSQL como base principal | No disponible en la fuente | Preparar la persistencia principal en PostgreSQL y migraciones. | Alta | Ambos | En pruebas | Modelo de datos | La aplicación funciona con PostgreSQL en el entorno acordado. |  |  | Estado de migración sin evidencia reciente; contrastar con Trello. Seguimiento Kanban: 08-10: PostgreSQL configurado; migraciones en validación. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-008 | Base de datos | Configuración de conexión | No disponible en la fuente | Gestionar credenciales y parámetros de base de datos mediante variables de entorno. | Alta | Ambos | Por hacer | PostgreSQL | La conexión cambia de entorno sin modificar el código.
PB-009 | Base de datos | Datos sintéticos coherentes | No disponible en la fuente | Preparar datos de prueba sin información sensible de la institución. | Alta | Ambos | Por hacer | Modelo de datos | Los casos de prueba representan contextos, docentes y horarios válidos.
PB-010 | Administración académica | Centros Tutoriales y Sedes | HU-04 | Mantener Centros Tutoriales y las Sedes asociadas. | Alta | Ambos | En pruebas | Modelo de datos académico | Se registran, consultan y actualizan niveles correctamente relacionados. |  |  | Seguimiento Kanban: 28-09: revisión de mantenedores y vínculos de estructura. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-011 | Administración académica | Facultades y Programas Académicos | HU-04 | Mantener Facultades y Programas Académicos vinculados a su estructura. | Alta | Ambos | En pruebas | Centros Tutoriales y Sedes | Los Programas se consultan según la Facultad elegida. |  |  | Seguimiento Kanban: 28-09: comprobación de Centro, Sede, Facultad y Programa. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-012 | Administración académica | Periodos Académicos y Semestres | HU-04 | Mantener Periodos Académicos y Semestres para la planificación. | Alta | Ambos | Por hacer | Modelo de datos académico | Los semestres disponibles corresponden al periodo seleccionado.
PB-013 | Administración académica | Modalidades y Áreas Académicas | HU-05 | Mantener propiedades curriculares para la oferta académica. | Alta | Ambos | Por hacer | Modelo de datos académico | Modalidad y Área se registran sin actuar como filtros superiores.
PB-014 | Administración académica | Asignaturas y Planes de Estudio | HU-05 | Relacionar asignaturas con planes y semestres. | Alta | Ambos | Por hacer | Programas y Semestres | La oferta del semestre contiene las asignaturas correspondientes.
PB-015 | Administración académica | Profesores | HU-06 | Mantener información docente requerida por la planificación. | Alta | Ambos | Por hacer | Modelo de datos académico | El profesor queda disponible para consultas y asignaciones válidas.
PB-016 | Administración académica | Aulas y Grupos | HU-07 | Mantener aulas con Sede y grupos dentro de la oferta académica. | Alta | Ambos | Por hacer | Sedes y asignaturas | Aulas y grupos se consultan en su contexto correcto.
PB-017 | Docencia | Disponibilidad docente | HU-06, HU-18 | Registrar días y tramos habilitados por profesor. | Alta | Ambos | En pruebas | Profesores y Periodos Académicos | La disponibilidad se consulta y usa en validaciones. |  |  | Seguimiento Kanban: 10-10: disponibilidad incorporada; pruebas de cobertura. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-018 | Docencia | Carga docente | HU-06, HU-18 | Registrar horas asignables por profesor en el periodo. | Alta | Ambos | En pruebas | Profesores y Periodos Académicos | El límite de carga se consulta y usa en validaciones. |  |  | Seguimiento Kanban: 10-10: carga incorporada; pruebas de límite. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-019 | Docencia | Horas planificadas y pendientes | HU-06, HU-10 | Calcular el avance horario a partir de carga y clases registradas. | Alta | Ambos | Por hacer | Carga docente y horarios | Los totales se actualizan al crear, modificar o eliminar clases.
PB-020 | Planificación | Contexto académico y semestre | HU-08 | Seleccionar Centro Tutorial, Sede, Facultad, Programa, Periodo y Semestre. | Alta | Ambos | Por hacer | Mantenedores académicos | El calendario carga solo el contexto seleccionado.
PB-021 | Planificación | Oferta del semestre y profesores | HU-09 | Consultar asignaturas, grupos y profesores para impartirlas. | Alta | Ambos | Por hacer | Planes, grupos, profesores y contexto | La selección propone únicamente combinaciones de la oferta.
PB-022 | Planificación | Calendario interactivo FullCalendar | HU-10 | Presentar las clases del contexto en un calendario visual. | Alta | Ambos | En pruebas | Contexto académico y horarios | Las clases registradas se muestran en el tramo correcto. |  |  | Seguimiento Kanban: 13-10: FullCalendar integrado; pruebas del calendario. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-023 | Planificación | Crear clase con arrastre | HU-11 | Arrastrar oferta y profesor hacia un tramo del calendario. | Alta | Ambos | En pruebas | Calendario, oferta y validaciones | Se guarda una clase válida con duración inicial de una hora. |  |  | Seguimiento Kanban: 13-10: arrastre integrado; pruebas de planificación. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-024 | Planificación | Aula pendiente y Sede obligatoria | HU-11 | Permitir creación sin aula, manteniendo siempre una Sede. | Alta | Ambos | En pruebas | Crear clase con arrastre | El horario muestra Aula pendiente cuando corresponde. |  |  | Seguimiento Kanban: 13-10: Aula pendiente en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-025 | Planificación | Asignar o cambiar aula | HU-12 | Seleccionar o reemplazar un aula para una clase. | Alta | Ambos | Por hacer | Aulas y validaciones | Se guarda solo un aula compatible y libre.
PB-026 | Planificación | Mover clase en el calendario | HU-13 | Cambiar día u hora mediante arrastre y confirmación. | Alta | Ambos | En pruebas | Calendario y validaciones | El horario se actualiza solo tras validación y confirmación. |  |  | Seguimiento Kanban: 13-10: movimiento integrado; pruebas de calendario. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-027 | Planificación | Redimensionar clase | HU-14 | Modificar duración visualmente y recalcular las horas. | Alta | Ambos | En pruebas | Calendario y validaciones | La nueva duración válida actualiza carga y calendario. |  |  | Seguimiento Kanban: 13-10: cambio de duración integrado; pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-028 | Planificación | Eliminar clase con confirmación | HU-15 | Solicitar confirmación para retirar una clase. | Alta | Ambos | Por hacer | Calendario y permisos | La cancelación conserva datos; la confirmación actualiza los totales.
PB-029 | Planificación | Ocupaciones en otros contextos | HU-10 | Mostrar al planificador clases del profesor en otras Sedes o Programas. | Alta | Ambos | En pruebas | Consulta global del profesor | Se identifican tramos ocupados del mismo Periodo Académico. |  |  | Seguimiento Kanban: 13-10: ocupaciones en otros contextos en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-030 | Planificación | Zonas visuales sin disponibilidad | HU-18 | Señalar tramos no disponibles durante el arrastre. | Alta | Ambos | En pruebas | Disponibilidad y calendario | El usuario identifica visualmente los tramos no habilitados. |  |  | Seguimiento Kanban: 13-10: zonas no disponibles en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-031 | Validaciones | Conflicto global de profesor | HU-16 | Comprobar cruces del profesor en todo el Periodo Académico. | Alta | Ambos | En pruebas | Horarios y Periodo Académico | Se rechaza un cruce incluso entre distintas Sedes o Programas. |  |  | Seguimiento Kanban: 01-10: reglas de conflicto de profesor en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-032 | Validaciones | Conflicto de grupo | HU-17 | Evitar clases simultáneas para el mismo grupo. | Alta | Ambos | En pruebas | Grupos y horarios | Una propuesta superpuesta se rechaza sin cambios. |  |  | Seguimiento Kanban: 01-10: reglas de conflicto de grupo en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-033 | Validaciones | Conflicto de aula | HU-17 | Evitar ocupación simultánea de la misma aula. | Alta | Ambos | En pruebas | Aulas y horarios | La operación informa el cruce y conserva el horario previo. |  |  | Seguimiento Kanban: 01-10: reglas de conflicto de aula en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-034 | Validaciones | Consistencia Sede y Aula | HU-17 | Impedir que una clase use un aula perteneciente a otra Sede. | Alta | Ambos | En pruebas | Sedes y aulas | Solo se asignan aulas de la Sede de la clase. |  |  | Seguimiento Kanban: 01-10: consistencia Sede/Aula en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-035 | Validaciones | Cobertura de disponibilidad | HU-18 | Comprobar disponibilidad docente en todo el tramo propuesto. | Alta | Ambos | En pruebas | Disponibilidad docente | Se rechaza una clase fuera de los tramos habilitados. |  |  | Seguimiento Kanban: 10-10: cobertura de disponibilidad en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-036 | Validaciones | Límite de carga docente | HU-18 | Evitar que la asignación supere la carga registrada. | Alta | Ambos | En pruebas | Carga docente y horas planificadas | La operación excedida se rechaza sin modificar la planificación. |  |  | Seguimiento Kanban: 10-10: límite de carga docente en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-037 | Validaciones | Concurrencia y reversión ante fallos | No disponible en la fuente | Proteger operaciones simultáneas y revertir cambios incompletos. | Alta | Ambos | En pruebas | Persistencia y validaciones | Dos solicitudes concurrentes no guardan un conflicto; un fallo no deja datos parciales. |  |  | Seguimiento Kanban: 12-10: concurrencia y reversión en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-038 | Dashboard | Indicadores de planificación | HU-03 | Mostrar avance y pendientes del periodo seleccionado. | Alta | Ambos | Por hacer | Horas planificadas y pendientes | Los indicadores corresponden al Periodo Académico consultado.
PB-039 | Dashboard | Aulas pendientes y estado docente | HU-03 | Destacar clases sin aula y situación de carga docente en el Dashboard. | Alta | Ambos | Por hacer | Indicadores y horarios | Los pendientes se ven con sus cantidades correctas.
PB-040 | Exportaciones | Exportación Excel multinivel | HU-19 | Exportar por Semestre, Programa, Facultad, Centro o Periodo completo. | Alta | Ambos | En pruebas | Horarios y estructura académica | El archivo contiene solo registros del alcance elegido. |  |  | Seguimiento Kanban: 14-10: exportación Excel en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-041 | Exportaciones | Validar formato requerido por Academusoft | No disponible en la fuente | Obtener y validar la especificación oficial del archivo de salida. | Alta | Ambos | Bloqueado | Plantilla/especificación oficial entregada por la institución | El formato aprobado queda documentado y verificable. |  |  | Pendiente de validación del formato oficial requerido por la institución. No hay integración API automática.
PB-042 | Exportaciones | PDF del horario docente | HU-22 | Generar el PDF del horario propio del Profesor. | Alta | Ambos | En pruebas | Portal Profesor y aislamiento de datos | El PDF coincide con el periodo y profesor autenticado. |  |  | Seguimiento Kanban: 14-10: exportación PDF en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.
PB-043 | Portal Profesor | Acceso al Portal Profesor | HU-20 | Habilitar el espacio de consulta docente tras iniciar sesión. | Alta | Ambos | Por hacer | Autenticación y permisos | El Profesor ingresa a una vista sin acciones administrativas.
PB-044 | Portal Profesor | Calendario semanal solo lectura | HU-21 | Mostrar únicamente clases propias del Periodo Académico seleccionado. | Alta | Ambos | Por hacer | Portal y aislamiento de datos | Las clases ajenas no son visibles ni editables.
PB-045 | Portal Profesor | Selección de periodo y detalle | HU-21 | Mostrar asignatura, grupo, Sede, aula y tramo de cada clase. | Alta | Ambos | Por hacer | Calendario semanal docente | El detalle corresponde al periodo elegido y señala Aula pendiente.
PB-046 | Pruebas y calidad | Pruebas de cruces de profesor, grupo y aula | HU-16, HU-17 | Ejecutar casos válidos e inválidos para los tres recursos. | Alta | Ambos | Por hacer | Validaciones de conflictos | Los cruces se rechazan y los casos libres se guardan.
PB-047 | Pruebas y calidad | Pruebas de disponibilidad y carga | HU-18 | Probar cobertura parcial, ausencia de disponibilidad y exceso de carga. | Alta | Ambos | Por hacer | Validaciones docentes | No se guardan operaciones fuera de límites.
PB-048 | Pruebas y calidad | Pruebas de concurrencia y reversión | No disponible en la fuente | Simular solicitudes simultáneas y fallos de persistencia. | Alta | Ambos | Por hacer | Concurrencia y reversión ante fallos | No hay dobles reservas ni cambios parciales.
PB-049 | Pruebas y calidad | Pruebas de permisos y Portal Profesor | HU-02, HU-21 | Verificar acceso por rol, consultas propias y rutas directas. | Alta | Ambos | Por hacer | Portal y control de permisos | No se exponen horarios ajenos ni funciones administrativas.
PB-050 | Pruebas y calidad | Pruebas JavaScript del calendario | HU-11, HU-13, HU-14 | Verificar arrastre, movimiento, cambio de duración y rechazo visual. | Alta | Ambos | Por hacer | FullCalendar y validaciones | La interfaz conserva su estado cuando el servidor rechaza un cambio.
PB-051 | Interfaz y experiencia de usuario | Mejorar ingreso y Dashboard | No disponible en la fuente | Ordenar formularios, indicadores y navegación principal. | Media | Ambos | Product Backlog | Acceso y Dashboard | Las vistas permiten identificar acciones y resultados con claridad.
PB-052 | Documentación | Historias de Usuario con criterios | No disponible en la fuente | Consolidar 22 historias y criterios de aceptación de UniPlan. | Media | Ambos | Hecho | Alcance funcional acordado | Documento 10 en Word y PDF generado. |  |  | Artefacto verificable en esta conversación; revisión académica pendiente.
PB-053 | Documentación | Product Backlog formal | No disponible en la fuente | Consolidar el backlog en Excel con resumen y evidencia PDF. | Media | Ambos | Hecho | Historias de Usuario y alcance | Archivo Excel y PDF de este documento generados. |  |  | Estado del tablero Trello pendiente de conciliación.
PB-054 | Documentación | Evidencia del tablero Kanban | No disponible en la fuente | Incorporar captura o exportación de Trello y conciliar los estados. | Media | Ambos | Por hacer | Acceso a Trello o exportación | Los estados y responsables del archivo coinciden con el tablero. |  |  | Fuente operativa no adjunta.

## Resumen Kanban
Resumen Kanban
UniPlan ¦ Kanban + Backlog ¦ Corte documental 14-10-2026
Total de ítems |  | En Hecho |  | WIP En desarrollo
54 |  | 3.704% |  | 0
Estados basados en Product Backlog y, donde hay correspondencia, en hitos de seguimiento; confirmar cada ID en Trello antes de cerrar avances.
Estado Kanban | Ítems | Prioridad | Ítems
Product Backlog | 1 | Alta | 50
Por hacer | 29 | Media | 4
En desarrollo | 0 | Baja | 0
En pruebas | 21
Bloqueado | 1
Hecho | 2
Responsable | Ítems | Ítems bloqueados en el corte | 1
Maximiliano Guzmán | 0
Iván Tobar | 0 | PB-041 · Validar formato requerido por Academusoft
Ambos | 54 | Pendiente de validación del formato oficial requerido por la institución.
Dependencia externa; no se afirma integración automática.
Política WIP
Hasta 2 ítems principales en desarrollo (uno por integrante).
Product Backlog → Backlog de Trabajo Kanban → Seguimiento Kanban
Fuente principal: Product_Backlog_UniPlan.xlsx. Estados contrastados con Seguimiento_Kanban_UniPlan.xlsx.
Los campos de fecha quedan vacíos por falta de prueba de incorporación o cierre por ítem.